## Stats
Semaine 1 | 0.9375
Semaine 2 | 0.28125
Semaine 3 | 0
Semaine 4 | 0
Semaine 5 | 0
Total | 1899-12-31 05:15

## Journal
Journal de travail du TPI de Bergmann Florian, SI-C4b, simulateur de trafic routier
Date | Sprint | Nb Minutes | Type | Tâches | Remarques / Problèmes
Semaine 1 - 07.05 au 10.05
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Entretien | Entretien avec le 1er expert, M. Roger Malherbe | Le cahier des charges a été modifié suite à un problème de comprhéension, une indication a été ajouté comme quoi l'affichage est fixe.
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Introduction | Acquisition du cahier des charges et réfléxion sur les différentes fonctionnalités
2019-05-07 | 1 | 0.041667 | Documentation | Planification initiale | Etant donné la methode agile utilisée, la planification a été séparée en sprint. Chacun de ces sprints sera détailé dans la planification détaillée
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur le cadre et les fonctionnalités
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur l'organisation
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur les objectifs
2019-05-07 | 1 | 0.052083 | Documentation | Planification - mise en place du document
2019-05-07 | 1 | 0.03125 | Documentation | Planification - définission des points de l'introduction
2019-05-07 | 1 | 0.052083 | Documentation | Planification - définission des points de la mise en place de l'environnement de travail
2019-05-07 | 1 |  | Documentation | Planification - définission des points de la création des éléments graphique
2019-05-08 | 1 | 0.03125 | Documentation | Suite de la planification détaillée - Insertion des différentes implémentations
2019-05-08 | 1 | 0.020833 | Autres | Mise en place du dépôt | Le dépôt sera sur git et comprendra 2 dossiers. Un pour le code qui sera mis à jour au minimum tout les soirs. L'autre pour la documentation, qui sera mis à jour au moins le mercredi, pour le journal de travail, et le vendredi, pour le journal de travail et la documentation
2019-05-08 | 1 | 0.020833 | Autres | Mise en place du moyen de gestion de projet - Création du projet
2019-05-08 | 1 | 0.03125 | Autres | Mise en place du moyen de gestion de projet - Création des sprints
2019-05-08 | 1 | 0.052083 | Autres | Mise en place du moyen de gestion de projet - Création des tâches
2019-05-09 | 2 | 0.020833 | Documentation | Analyse concurentiel | Après disscussion avec le chef de projet, il s'est révélé qu'une analyse concurencielle n'avait que peu de sens compte tenu de la simplicité de l'application et de son côté plus "expérimental"
2019-05-09 | 2 | 0.020833 | Design | Définition du Zoning de l'application
2019-05-09 | 2 | 0.010417 | Design | Définition des Wireframes de l'application - priorité de droite | Après disscussion avec le chef de projet, il a été convenu que le type des véhicules seront aléatoires
2019-05-09 | 2 | 0.020833 | Design | Définition des Wireframes de l'application - feux (rouge/vert)
2019-05-09 | 2 | 0.072917 | Design | Définition des Wireframes de l'application - giratoire
2019-05-09 | 2 | 0.083333 | Design | Création carrefours (les priorités de droite)
2019-05-09 | 2 | 0.052083 | Design | Création carrefours (les feux)
2019-05-10 | 2 | 0.03125 | Design | Suite de la création des carrefours (les feux)
2019-05-10 | 2 | 0.020833 | Autres | Mise en place du serveur web
2019-05-10 | 2 | 0.041667 | Design | Création des carrefours (les giratoires) - base du giratoire
2019-05-10 | 2 | 0.020833 | Design | Création des carrefours (les giratoires) - les routes
2019-05-10 | 2 | 0.0625 | Design | Création des carrefours (les giratoires) - les différents giratoire en fonction du nombre de routes
2019-05-10 | 2 | 0.03125 | Design | Création des voitures
2019-05-10 | 2 | 0.010417 | Design | Création des motos
Total /sem |  | 0.9375
Semaine 2 - 14.05 au 17.05
2019-05-14 | 2 | 0.020833 | Design | Suite de la création des motos
2019-05-14 | 2 | 0.03125 | Design | Création des camions
2019-05-14 | 3 | 0.083333 | Analyse | Définition des cas d'utilisation visiteur et des scénarios
2019-05-14 | 3 | 0.010417 | Conception | Choix du Hardware et de l'OS
2019-05-14 | 3 | 0.010417 | Conception | Choix des softwares
2019-05-14 | 3 | 0.020833 | Conception | Diagramme de flux
2019-05-14 | 3 | 0.083333 | Réalisation | Mise en place de l'architecture du site
2019-05-14 | 3 | 0.020833 | Réalisation | Intégration des différentes zones du site
Total /sem |  | 0.28125
Semaine 3 - 21.05 au 24.05
Total /sem |  | 0
Semaine 4 - 28.05 au 29.05
Total /sem |  | 0
Semaine 5 - 04.06 au 06.06
Total /sem |  | 0