## Stats
Semaine 1 | 0.9375
Semaine 2 | 0.9375
Semaine 3 | 0.9375
Semaine 4 | 0.4375
Semaine 5 | 0.4375
Total | 1900-01-02 16:30

## Journal
Journal de travail du TPI de Bergmann Florian, SI-C4b, simulateur de trafic routier
Date | Sprint | Nb Minutes | Type | Tâches | Remarques / Problèmes
Semaine 1 - 07.05 au 10.05
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Entretien | Entretien avec le 1er expert, M. Roger Malherbe | Le cahier des charges a été modifié suite à un problème de comprhéension, une indication a été ajouté comme quoi l'affichage est fixe.
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Introduction | Acquisition du cahier des charges et réfléxion sur les différentes fonctionnalités
2019-05-07 | 1 | 0.041667 | Documentation | Planification initiale | Etant donné la methode agile utilisée, la planification a été séparée en sprint. Chacun de ces sprints sera détailé dans la planification détaillée
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur le cadre et les fonctionnalités
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur l'organisation
2019-05-07 | 1 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur les objectifs
2019-05-07 | 1 | 0.052083 | Documentation | Planification - mise en place du document
2019-05-07 | 1 | 0.03125 | Documentation | Planification - définission des points de l'introduction
2019-05-07 | 1 | 0.052083 | Documentation | Planification - définission des points de la mise en place de l'environnement de travail
2019-05-07 | 1 |  | Documentation | Planification - définission des points de la création des éléments graphique
2019-05-08 | 1 | 0.03125 | Documentation | Suite de la planification détaillée - Insertion des différentes implémentations
2019-05-08 | 2 | 0.020833 | Autres | Mise en place du dépôt | Le dépôt sera sur git et comprendra 2 dossiers. Un pour le code qui sera mis à jour au minimum tout les soirs. L'autre pour la documentation, qui sera mis à jour au moins le mercredi, pour le journal de travail, et le vendredi, pour le journal de travail et la documentation
2019-05-08 | 2 | 0.020833 | Autres | Mise en place du moyen de gestion de projet - Création du projet
2019-05-08 | 2 | 0.03125 | Autres | Mise en place du moyen de gestion de projet - Création des sprints
2019-05-08 | 2 | 0.052083 | Autres | Mise en place du moyen de gestion de projet - Création des tâches
2019-05-09 | 3 | 0.020833 | Documentation | Analyse concurentiel | Après disscussion avec le chef de projet, il s'est révélé qu'une analyse concurencielle n'avait que peu de sens compte tenu de la simplicité de l'application et de son côté plus "expérimental"
2019-05-09 | 3 | 0.020833 | Design | Définition du Zoning de l'application
2019-05-09 | 3 | 0.010417 | Design | Définition des Wireframes de l'application - priorité de droite | Après disscussion avec le chef de projet, il a été convenu que le type des véhicules seront aléatoires
2019-05-09 | 3 | 0.020833 | Design | Définition des Wireframes de l'application - feux (rouge/vert)
2019-05-09 | 3 | 0.072917 | Design | Définition des Wireframes de l'application - giratoire
2019-05-09 | 3 | 0.083333 | Design | Création carrefours (les priorités de droite)
2019-05-09 | 3 | 0.052083 | Design | Création carrefours (les feux)
2019-05-10 | 3 | 0.03125 | Design | Suite de la création des carrefours (les feux)
2019-05-10 | 3 | 0.020833 | Autres | Mise en place du serveur web
2019-05-10 | 3 | 0.041667 | Design | Création des carrefours (les giratoires) - base du giratoire
2019-05-10 | 3 | 0.020833 | Design | Création des carrefours (les giratoires) - les routes
2019-05-10 | 3 | 0.0625 | Design | Création des carrefours (les giratoires) - les différents giratoire en fonction du nombre de routes
2019-05-10 | 3 | 0.03125 | Design | Création des voitures
2019-05-10 | 3 | 0.010417 | Design | Création des motos
Total /sem |  | 0.9375
Semaine 2 - 14.05 au 17.05
2019-05-14 | 3 | 0.020833 | Design | Suite de la création des motos
2019-05-14 | 3 | 0.03125 | Design | Création des camions
2019-05-14 | 4 | 0.083333 | Documentation | Définition des cas d'utilisation visiteur et des scénarios
2019-05-14 | 4 | 0.010417 | Conception | Choix du Hardware et de l'OS
2019-05-14 | 4 | 0.010417 | Conception | Choix des softwares
2019-05-14 | 4 | 0.020833 | Conception | Diagramme de flux
2019-05-14 | 4 | 0.083333 | Réalisation | Mise en place de l'architecture du site
2019-05-14 | 4 | 0.020833 | Réalisation | Intégration des différentes zones du site
2019-05-15 | 4 | 0.041667 | Réalisation | Mise en place des options - intégration du type de giratoire
2019-05-15 | 4 | 0.083333 | Réalisation | Mise en place des options - intégration du nombre de routes
2019-05-15 | 4 | 0.03125 | Réalisation | Mise en place des options - intégration du nombre de véhicules par route
2019-05-16 | 4 | 0.052083 | Réalisation | Mise en place des options - suite de l'intégration du nombre de véhicules par route
2019-05-16 | 4 | 0.041667 | Réalisation | Mise en place des options - Intégration de la vitesse des véhicules
2019-05-16 | 4 | 0.020833 | Réalisation | Mise en place de la zone de la simulation
2019-05-16 | 4 | 0.083333 | Réalisation | Mise en place de la zone du résultat de la simulation
2019-05-16 | 4 | 0.083333 | Test | Création du document des résultats et test de l'interface
2019-05-17 | 5 | 0.0625 | Réalisation | Incorporation du carrefour de priorité de droite
2019-05-17 | 5 | 0.0625 | Réalisation | Incorporation du carrefour de feux (rouge / vert)
2019-05-17 | 5 | 0.083333 | Réalisation | Incorporation des giratoires
2019-05-17 | 5 | 0.010417 | Test | Tests de la séléction des carrefours
Total /sem |  | 0.9375
Semaine 3 - 21.05 au 24.05
2019-05-21 | 5 | 0.03125 | Test | Suite des tests de la séléction des carrefours
2019-05-21 | 6 | 0.020833 | Entretien | Entretien avec le 2ème expert, M. Yves Bertino
2019-05-21 | 6 | 0.041667 | Documentation | Définition des règles de conduite
2019-05-21 | 6 | 0.020833 | Réalisation | Implémentation des images des véhicules
2019-05-21 | 6 | 0.083333 | Réalisation | Impélémentation de la génération des véhicules - Définition de l'objet véhicule
2019-05-21 | 6 | 0.041667 |  | Impélémentation de la génération des véhicules - Appel de l'objet et création des listes de véhicules
2019-05-21 | 6 | 0.041667 | Réalisation | Implémentation du placement des véhicules - Création de la fonction de détéction du point de départ
2019-05-22 | 6 | 0.041667 | Réalisation | Implémentation du placement des véhicules - Suite de la création de la fonction précédente
2019-05-22 | 6 | 0.072917 | Réalisation | Implémentation du placement des véhicules - Détermintation du décalge à chaque route suplémentaire
2019-05-22 | 6 | 0.041667 | Réalisation | Modification des carrefours, passage à un objet pour plus de facilité
2019-05-23 | 6 | 0.052083 | Réalisation | Suite et fin de l'implémentation du placement des véhicules
2019-05-23 | 6 | 0.041667 | Test | Tests de la partie véhicule de la génération de la simulation
2019-05-23 | 7 | 0.020833 | Documentation | Ajout des résultats de la simulation dans le diagramme des cas d'utilisations
2019-05-23 | 7 | 0.083333 | Documentation | Définition des uses cases du résultat de la simulation - priorités de droite
2019-05-23 | 7 | 0.020833 | Documentation | Définition des uses cases du résultat de la simulation - feux
2019-05-23 | 7 | 0.041667 | Documentation | Définition des uses cases du résultat de la simulation - giratoires
2019-05-23 | 7 | 0.020833 | Réalisation | Création de la fonction du résultat de la simulation
2019-05-24 | 7 | 0.083333 | Réalisation | Suite de la création de la fonction du résultat de la simulation
2019-05-24 | 7 | 0.09375 | Réalisation | Implémentation des rêgles de conduites pour les priorités de droite
2019-05-24 | 7 | 0.041667 | Réalisation | Mise en place de l'ecriture des résultats pour les priorités de droite
Total /sem |  | 0.9375
Semaine 4 - 28.05 au 29.05
2019-05-28 | 7 | 0.072917 | Réalisation | Suite et fin de l'écriture des résultats pour les priorités de droite
2019-05-28 | 7 | 0.020833 | Réalisation | Suite de la création de la fonction de la simulation - partie feux vert / rouge
2019-05-28 | 7 | 0.083333 | Réalisation | Implémentation des rêgles de conduites pour les feux (rouge / vert)
2019-05-28 | 7 | 0.041667 | Réalisation | Suite de la création de la fonction de la simulation - giratoire
2019-05-28 | 7 | 0.0625 | Réalisation | Implémentation des rêgles de conduites pour les giratoires
2019-05-29 | 7 | 0.0625 | Réalisation | Suite et fin de l'implémentation des rêgles de conduite pour les giratoires
2019-05-29 | 7 | 0.09375 | Tests | Tests du resultat de la simulation
Total /sem |  | 0.4375
Semaine 5 - 04.06 au 06.06
2019-05-04 | 8 | 0.013889 | Documentation | Ecriture du ducument d'installation
2019-05-04 | 8 | 0.017361 | Documentation | Ecriture du ducument d'utilisation
2019-05-04 | 8 | 0.041667 | Documentation | Ecriture de la conslusion du rapport
2019-05-04 | 8 | 0.020833 | Documentation | Définition du glossaire
2019-05-04 | 8 | 0.0625 | Documentation | Mise en place du document de résumé
2019-05-04 | 8 | 0.10417 | Documentation | Mise en page des documents et corrections
2019-05-04 | 8 | 0.020833 | Documentation | Préparation des rendus
2019-05-05 | 8 | 0.15625 | Documentation | Préparation des rendus
Total /sem |  | 0.4375