## Stats
Semaine 1 | 0.71875
Semaine 2 | 0
Semaine 3 | 0
Semaine 4 | 0
Semaine 5 | 0
Total | 0.71875

## Journal
Journal de travail du TPI de Bergmann Florian, SI-C4b, simulateur de trafic routier
Date | Nb Minutes | Type | Tâches | Remarques / Problèmes
Semaine 1 - 07.05 au 10.05
2019-05-07 | 0.020833 | Entretien | Entretien avec le 1er expert, M. Roger Malherbe | Le cahier des charges a été modifié suite à un problème de comprhéension, une indication a été ajouté comme quoi l'affichage est fixe.
2019-05-07 | 0.020833 | Introduction | Acquisition du cahier des charges et réfléxion sur les différentes fonctionnalités
2019-05-07 | 0.041667 | Documentation | Planification initiale | Etant donné la methode agile utilisée, la planification a été séparée en sprint. Chacun de ces sprints sera détailé dans la planification détaillée
2019-05-07 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur le cadre et les fonctionnalités
2019-05-07 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur l'organisation
2019-05-07 | 0.020833 | Documentation | Documentation sur les objectifs
2019-05-07 | 0.13542 | Documentation | Définition des points de la planification détaillée
2019-05-08 | 0.03125 | Documentation | Suite de la planification détaillée
2019-05-08 | 0.020833 | Autres | Mise en place du dépôt | Le dépôt sera sur git et comprendra 2 dossiers. Un pour le code qui sera mis à jour au minimum tout les soirs. L'autre pour la documentation, qui sera mis à jour au moins le mercredi, pour le journal de travail, et le vendredi, pour le journal de travail et la documentation
2019-05-08 | 0.10417 | Autres | Mise en place du moyen de gestion de projet
2019-05-09 | 0.020833 | Documentation | Analyse concurentiel
2019-05-09 | 0.020833 | Design | Définition du Zoning de l'application
2019-05-09 | 0.083333 | Design | Définition des Wireframes de l'application
2019-05-09 | 0.083333 | Design | Création carrefours (les priorités de droite)
2019-05-09 | 0.072917 | Design | Création carrefours (les feux)
Total /sem | 0.71875
Semaine 2 - 14.05 au 17.05
Total /sem | 0
Semaine 3 - 21.05 au 24.05
Total /sem | 0
Semaine 4 - 28.05 au 29.05
Total /sem | 0
Semaine 4 - 04.06 au 06.06
Total /sem | 0